| 中共上海理工大学委员会办公室 | 文件 |
| --- | --- |
| 上海理工大学校长办公室 |  |

上理工委办〔2017〕2号

关于印发“上海理工大学2017年实事工程项目”的

通知

校内各部门：

为深入贯彻党的十八届六中全会精神，切实解决师生关注的民生问题，经校长办公会审议、党委常委会审定，确定了五项2017年惠民实事工程（详情见附件）。

请各有关部门加强领导，落实责任，协调配合，积极推进并及时反馈实事工程项目的进展和实施过程中出现的问题，确保实事工程项目按时完成。

附件：上海理工大学2017年实事工程项目一览表

党委办公室             校长办公室

2017年1月11日

附件

上海理工大学2017年实事工程项目一览表

| 序号 | 实事工程名称 | 主要内容 | 预期效果 | 责任部门 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南校区电力改造及学生公寓（宿舍）空调安装工程 | 2017年暑期在南校区15幢公寓（宿舍）楼安装空调 | 改善公寓（宿舍）住宿品质 | ★基建处 ★后勤管理处 | 2017年8月 |
| 2 | 升级学生工作一体化服务平台建设 | 升级现有学工信息管理系统，涵盖奖助贷勤免补、团学评优等事务性工作，完善学生信息一体化查询，打通手机、电脑端系统使用。 | 优化学生事务服务平台，促进无纸化、扁平化，使辅导员便捷掌握学生所有信息（涵盖宿区信息等），师生能通过手机客户端进行查询。 | ★学生工作部（处） 信息办 后勤管理处 | 2017年12月 |
| 3 | “创新梦工厂”建设 | 1．修缮1号教学楼6楼基地（300平米）； 2．购置部分学生创新实践的通用实验设备。 | 建立引导学生从梦想的产生到构思设计、实现、完善，再到产生的循环过程实践教育体系。构建“文化积累、引导与启发、资源整合、项目输出”创新创业服务模式，形成示范辐射效应，建成学科竞赛基地、创意室、3个创新工作室、管理办公室、信息资源聚集与发布平台。 | ★教务处 团委 | 2017年11月 |
| 4 | 无线网络漫游认证 | 1．支持全校共计50000台终端同时登录； 2．提供EduRoam全球无线漫游服务。 | 同一账号支持同时登录USST无线网的终端数量由现在的1台增加为2-3台；新增USST-AUTO无线网络，提供校内一次登录，永久无感知自动登录；新增EDUROAM无线网络，用户在全球联盟高校间到访或出访，均可提供免费无缝漫游 | ★信息化办公室 | 2017年11月 |
| 5 | 学生宿舍火灾自动报警 系统（一期） | 一期工程拟对军工路516号校区21幢、军工路334号校区12幢、军工路110号校区13幢宿舍加装火灾自动报警系统、安装信息传输装置，通过无线网路传输实时监测信息到建筑消防报警联网平台。 | 加装烟感报警器，能够及时预判宿舍初期火情时产生的烟雾，上传点位至报警控制主机，宿管员能根据报警的点位赶往宿舍处置火情，根据火情大小，启动声光报警器及消防广播引导宿舍人员有序逃生，每个独立火灾自动报警系统接入学校建筑消防报警联网平台，做到火灾预警、处置的“双保险”。 | ★保卫处 | 2017年7-9月 |

注：带“★”号的为牵头部门。

党委办公室、校长办公室               		                                  2017年1月13日